Système multi-agents appliqué à la simulation de gestion de planning logiciel
# Introduction
La gestion de projet est une tâche complexe. Plusieurs paramètres entre en compte tels que les facteurs humain, et matériel. Des outils de simulation permettent d'aider les prises de décision concernant les allocation de ressources au projet. Toutefois, des incertitudes découlent de l'apparition d'événements aléatoires possibles. Ainsi la projection des réalisations, et leurs délais exactes ne représente pas un résultat réaliste.
Une application de simulation doit pouvoir aider à la mise en place du planning d'avancement de projet. Cette application doit reproduire les incertitudes sur les tâches à réaliser, et leurs durées. Qui plus est, un gestionnaire de projet doit prendre en compte les modifications des délais des tâches pour adapter les allocations de ressources.
L'objectif ici, est de proposer une technique de simulation de planning dans l'environnement du développement logiciel. Cette technique repose sur la mise en place d'un système multi-agents, offrant une intelligence artificielle (I.A) dans la simulation.
# Exemple
# Système multi-agents
En informatique, un système multi-agents (SMA) est un système composé d'un ensemble d'agents, situés dans un certain environnement et interagissant selon certaines relations. Un agent est une entité caractérisée par le fait qu'elle est, au moins partiellement,autonome. Ce peut être un processus, un robot, un être humain, etc.
Y. Demazeau, en 1997, propose une mnémonique pour représenter les systèmes multi-agents intitulée « Voyelles » :
- (A)gents : qui sont-ils ?
- (E)nvironnement : comment est-il construit ?
- (I)nteractions : qui peut faire quoi ?
- (O)rganisation : modèle social, modèle de communication ?
- (U)tilisateur : quelle est notre place en tant qu'utilisateur de l'outil de simulation ?
# Modèle
Dans la simulation, un agent est un développeur. Cet agent est attribué à une tâche. De plus, il dispose d'une capacité de travail, appelée WorkUnit. Cette unité permet d'unifier la mesure temporelle au cœur de notre simulation est correspond à un tour dans l'avancement. Cela est comparable à la valeur one-man-week répandue en planification logicielle. Chaque développeur allouer à une tâche disposera d'un capacité de 1 WorkUnit. En revanche lorsqu'il est alloué à une nouvelle tâche, cette capacité est divisée par deux, pendant un tour. Ceci modèlise, le temps d'adaptation, ou apprentissage nécessaire à un développeur pour travailler sur une nouvelle implémentation.
Une tâche, représente une itération dans l'avancement du projet. Un projet est une série hiérarchique de tâches, mises à la suite des autres, ou en parallèle. Ainsi une tâche se caractérise par un ensemble d'agents développeur qui lui sont attribués. De plus, elle dispose d'une valeur de WorkUnits nécessaires à son aboutissement. Une tâche nécessitant trois WorkUnits de travail, auquel on alloue un seul développeur sera réalisée au terme de trois itérations. Si toutefois, trois développeurs sont alloués à la tâche elle aboutira au bout d'un seul tour.
Envirronement
Valeurs entières : WorksUnits (aleatoire, ajout de mili ± WorksUnits chaque itération)
Déf tour(itér) → allocation hiring, ajustement délais des tâches (aléatoires)
# Implémentation
# Résultats
# Validation
# Conclusion